Отчёт о ходе реализации «Плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции

в Белгородской области на 2018-2020 годы» за 2018 год по Старооскольскому городскому округу

I. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

в Старооскольском городском округе за 2018 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Общие мероприятия |
| 1.1. | Внесение изменений в перечень приоритетных и социально значимых рынков Старооскольского городского округа | 2018-2020 годы | Распоряжением администрации Старооскольского городского округа от 29 мая 2018 года № 76-рх «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Старооскольском городском округе на 2018-2020 годы» утвержден новый план мероприятий («дорожная карта») по содействию развитию конкуренции в Старооскольском городском округе на 2018-2020 годы. | Департамент по экономическому развитию |
| 1.2. | Корректировка плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Старооскольском городском округе |  |  |  |
| 1.3. | Подготовка доклада о состоянии и развитии конкурентной среды на территории Старооскольского городского округа | 2018-2020 годы | Администрацией Старооскольского городского округа информация к докладу о состоянии и развитии конкурентной среды на территории области предоставляется ежегодно на постоянной основе. | Департамент по экономическому развитию |
| 2 | Мероприятия, направленные на оказание поддержки для развития предпринимательства |
| 2.1. | Разработка и реализация муниципального проекта «Бережливое управление на территории Старооскольского городского округа» | 2018-2020 годы | В администрации Старооскольского городского округа утверждено Положение о бережливом управлении в администрации Старооскольского городского округ №212-ро от 30 ноября 2018 года. | Департамент по организационно-аналитической и кадровой работе |
| 3 | Мероприятия, направленные на развитие некоммерческих организаций |
| 3.1. | Предоставление имущественной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям | 2018-2020 годы | Общее количество предоставленной площади в безвозмездное пользование социально ориентированным некоммерческим организациям в 2018 году составляет 661,12 кв.м. | Департамент имущественных и земельных отношений |
| 4. | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |
| 4.1. | Осуществление администрацией Старооскольского городского округа согласования инвестиционных проектов по принципу «одного окна» | 2018-2020 годы | Постановлением администрации Старооскольского городского округа от 24 марта 2017 года № 1094 утвержден Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории Старооскольского городского округа. Суть данного правового документа состоит в том, что субъект предпринимательской деятельности имеет возможность сопровождения реализуемого (планируемого к реализации) инвестиционного проекта со стороны администрации Старооскольского городского округа по принципу «одного окна», что подразумевает под собой комплекс мероприятий, направленных на оказание информационного, консультационного и организационного содействия при проведении подготовительных, согласовательных и разрешительных процедур в органах администрации Старооскольского городского округа. | Департамент по экономическому развитию |
| 5. | Мероприятия, направленные на оптимизацию процедур государственных и муниципальных закупок |
| 5.1. | Проведение единой унифицированной политики в части осуществления конкурентных закупок для нужд заказчиков Старооскольского городского округа | 2018-2020 годы | В сфере закупок товаров, работ, услуг в 2018 году проведено 628 конкурентных закупок на сумму 2 629 666,09 тыс.рублей | Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных закупок Старооскольского городского округа» (далее – МКУ «УМЗ») |
| 5.2. | Проведение конкурентных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций | 2018-2020 годы | В 2018 году проведено 284 конкурентных закупки у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций на сумму 373 181,41 тыс. руб. | МКУ «УМЗ» |
| 5.3. | Проведение закупок малого объема с использованием электронного маркета (магазина) Белгородской области для «малых закупок» | 2018-2020 годы | МКУ «УМЗ» принимает участие в региональном проекте «Создание электронного маркета (магазина) Белгородской области для «малых закупок», а также осуществляет сбор и обобщение информации о закупках малого объема, проведенных заказчиками Старооскольского городского округа с использованием маркета (магазина). С помощью электронного маркета осуществлено 1440 закупок на общую сумму 88 366,18 тыс.рублей. | МКУ «УМЗ» |
| 6. | Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков |
| 6.1. | Участие в реализации Программы «500/10000» в сельских территориях Старооскольского городского округа | 2018-2020 годы | По состоянию на 27 декабря 2018 года в сельских территориях Старооскольского городского округа реализованы 11 инвестиционных проектов, благодаря которым создано 78 новых рабочих мест, в процессе реализации находятся 19 проектов с созданием 164 новых рабочих мест, в стадии инициации находятся 4 проекта, планируемое создание новых рабочих мест -11. | Департамент по экономическому развитию, департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий |
| 6.2. | Участие в реализации областного проекта «Разработка и внедрение системы мониторинга реализации Программы «500/10000» в сельских территориях Белгородской области» | 2018-2019 годы | Ежемесячно по состоянию на 1-ое число месяца следующего за отчетным, в департамент экономического развития Белгородской области предоставляется информация о реализации Программы «500/10000» на территории Старооскольского городского округа. | Департамент по экономическому развитию, департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий |
| 6.3. | Участие в создании индустриального (промышленного) парка на территории Старооскольского городского округа | 2018-2020 годы | Постановлением Правительства Белгородской области от 23 октября 2017 года № 371-пп принято решение о создании на территории Старооскольского городского округа индустриального парка «Котел». На основании протокола заседания Инвестиционного совета при Губернаторе Белгородской области от 24 октября 2017 года № 447 издано распоряжение Губернатора Белгородской области от 20 ноября 2017 года № 929-р «О предоставлении в аренду земельных участков», входящих в индустриальный парк, без проведения торгов. Проведена работа по регистрации управляющей компании ООО «ПромСОюз» индустриального парка «Котел» в геоинформационной системе индустриальных парков с целью поиска инвесторов и привлечения резидентов. На сегодняшний день между Управляющей компанией «Котел» ООО «ПромСОюз» подписано соглашение о намерениях вхождения в индустриальный парк «Котел» с ООО «Старооскольский центр КАМАЗ» для реализации на территории индустриального парка инвестиционного проекта по строительству автоцентра, и с ООО «Модуль Трейд» - для реализации инвестиционного проекта по строительству комбикормового завода по переработке и сушке комбикормов. | Департамент по экономическому развитию |
| 6.4. | Участие в реализации областного проекта «Повышение уровня развития государственно-частного партерства в муниципальных образованиях Белгородской области» | 2018-2019 годы | Администрация Старооскольского городского округа участвует в реализации проекта «Повышение уровня развития государственно-частного партнерства в муниципальных образованиях Белгородской области». | Департамент по экономическому развитию |
| 7. | Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции |
| 7.1. | Размещение информации в средствах массовой информации и информационно-телекоммуникационной сети Интернет об осуществляемой деятельности по содействию развитию конкуренции на территории Старооскольского городского округа | 2018-2020 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа во вкладке «Социально-экономическое развитие» в разделе «Развитие конкуренции» размещены все нормативные правовые акты и отчеты по вопросам развития конкуренции. В целях создания конкурентных условий на рынке и предупреждения ограничения конкуренции, осуществляется оценка регулирующего воздействия (ОРВ) муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих интересы предпринимательской и инвестиционной деятельности. Информация о ходе проведения данной процедуры по нормативным правовым актам, подлежащих ОРВ, размещается на официальном сайте во вкладке «Оценка регулирующего воздействия и экспертизы». Для создания благоприятных условий инвестиционной деятельности, формирования инвестиционной привлекательности территории также на официальном сайте органов местного самоуправления во вкладке «Инвестиции» ежеквартально размещаются в разделе «Инвестиционные площадки»: - реестр инвестиционной деятельности хозяйствующих субъектов (всех форм собственности) на территории Старооскольского городского округа; - реестр свободных промышленных площадок Старооскольского городского округа. | Департамент по экономическому развитию |
| 8. | Мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта «Внедрение в муниципальных районах и городских округах области Стандарта развития конкуренции» |
| 8.1. | Участие муниципальных служащих администрации Старооскольского городского округа в обучении по вопросам развития конкуренции | 2018-2020 годы | 08 февраля 2018 года специалисты департамента по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа участвовали в совещании с использованием видео-связи по вопросам проведения мониторинга деятельности хозяйствующих субъектов, доля участия области или муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов, и внесения изменений в муниципальные планы мероприятий по содействию развитию конкуренции. | Департамент по экономическому развитию |
| 8.2. | Участие в семинарах, рабочих совещаниях, круглых столах по вопросам развития конкуренции, организованных уполномоченным органом по содействию развитию конкуренции в Белгородской области |  |  |  |
| 8.3. | Обеспечение реализации плана мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Старооскольском городском округе | 2018-2020 годы | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») администрацией Старооскольского городского округа осуществляется на постоянной основе, информация о выполнении предоставляется ежеквартально. | Департамент по экономическому развитию, департамент по социальному развитию, департамент по организационно-аналитической и кадровой работе, департамент имущественных и земельных отношений, департамент строительства и архитектуры, МКУ «УМЗ» |
| 8.4. | Проведение на территории Старооскольского городского округа мониторинга состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг | 2018-2020 годы | Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг осуществляется департаментом по экономическому развитию администрации Старооскольского городского развития ежегодно на постоянной основе. | Департамент по экономическому развитию |
| 8.5. | Проведение мониторинга деятельности унитарных предприятий и хозяйственных обществ, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов | 2018-2020 годы | Мониторинг деятельности унитарных предприятий и хозяйствующих обществ, доля участия муниципального образования в которых составляет 50 и более процентов осуществляется департаментом по экономическому развитию администрации Старооскольского городского развития ежегодно на постоянной основе. | Департамент по экономическому развитию |
| 8.6. | Информационное освещение деятельности по содействию развитию конкуренции в Старооскольском городском округе в средствах массовой информации, в том числе сети Интернет | 2018-2020 годы | На официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа на постоянной основе размещается информация о деятельности по содействию развитию конкуренции в Старооскольском городском округе. | Департамент по экономическому развитию |
| 8.7. | Участие в рейтинге муниципальных образований в части их деятельности по содействию развитию конкуренции | 2018-2020 годы | Администрация Старооскольского городского округа ежегодно на постоянной основе участвует в рейтинге деятельности муниципальных образований по содействию развитию конкуренции. | Департамент по экономическому развитию |

- Мероприятия по содействию развитию конкуренции на приоритетных

и социально значимых рынках Старооскольского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат выполнения мероприятия | Ответственные исполнители мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Рынок услуг дошкольного образования |
| 1.1. | Общие мероприятия |
| 1.1.1. | Предоставление из областного бюджета субсидий гражданам на получение услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в частных детских садах, а также частным организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим данную услугу за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2018-2020 годы | За 2018 год услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста оказывают индивидуальные предприниматели Бантюкова Е.А, Шатунова О.Ф., Незнамова Г.М. Общая численность воспитанников составляет – 44 человека. Сумма расходов на выплату субсидии родителям, получающим услугу по присмотру и уходу за детьми от индивидуальных предпринимателей, за 2018 год составила 1424,8 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет – 712,4 тыс. руб., бюджет городского округа – 712,4 тыс.руб. Индивидуальным предпринимателям субсидия из областного бюджета не предоставляется, так как они не оказывают услугу по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций | Департамент по социальному развитию |
| 1.1.2. | Предоставление в соответствии с действующим законодательством из областного бюджета субсидий частным образовательным организациям на реализацию основной образовательной программы дошкольного образования | 2018-2020 годы | На территории Старооскольского городского округа не функционируют частные образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования | Департамент по социальному развитию |
| 1.2. | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |
| 1.2.1. | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных организаций | 2018-2020 годы | В управлении образования администрации городского округа и МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» оказывается консультационная помощь в регистрации и лицензировании негосударственных дошкольных организаций. Индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, в настоящее время не имеют лицензии на образовательную деятельность. | Департамент по социальному развитию |
| 1.3. | Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков |
| 1.3.1. | Создание и функционирование муниципальных рабочих групп и (или) консультативных пунктов по поддержке развития негосударственного сектора дошкольного образования | 2018-2020 годы | Ознакомление с нормативными правовыми документами и предоставление информации по вопросу создания частной дошкольной организации осуществляется в управлении образования по запросу физических и юридических лиц, желающих организовать частный детский сад и предоставлять услуги по развитию, присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста. В 2018 году не было обращений в управление образования администрации Старооскольского городского округа. | Департамент по социальному развитию |
| 1.3.2. | Заключение соглашений между управлением образования администрации Старооскольского городского округа и частными детскими садами (организациями, индивидуальными предпринимателями), регулирующих взаимные права и обязанности, в том числе финансовое обеспечение получения предоставления) услуги по присмотру и уходу за детьми в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 24 апреля 2017 года № 137-пп «О поддержке альтернативных форм предоставления дошкольного образования» | 2018-2020 годы | Соглашения между управлением образования администрации Старооскольского городского округа и частными детскими садами (организациями, индивидуальными предпринимателями), регулирующие взаимные права и обязанности, не заключены, так как индивидуальные предприниматели не оказывают услугу по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста за фиксированную для родителей (законных представителей) детей плату, не превышающую максимальный размер родительской платы, установленный для муниципальных дошкольных образовательных организаций. Субсидия из областного бюджета не предоставляется | Департамент по социальному развитию |
| 1.4. | Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции |
| 1.4.1. | Организация участия представителей частных дошкольных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу, в конференциях, семинарах, рабочих группах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования | 2018-2020 годы | В 2018 году представители частных дошкольных организаций не принимали участие в конференциях, семинарах, рабочих группах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дошкольного образования | Департамент по социальному развитию |
| 1.4.2. | Размещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности негосударственных дошкольных организаций | 2018-2020 годы | На сайте управления образования размещены нормативные, правовые документы по организации работы негосударственных дошкольных организаций. В информационной системе образовательных услуг «Портал муниципальных услуг» размещена информация о группах, открытых индивидуальными предпринимателями Бантюковой Е.А., Шатуновой О.Ф., Незнамовой Г.М. | Департамент по социальному развитию |
| 1.4.3. | Организация участия индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по присмотру и уходу, частных дошкольных образовательных организаций в независимой оценке качества предоставляемых услуг | 2018-2020 годы | Независимая оценка качества предоставляемых услуг не входит в компетенцию управления образования | Департамент по социальному развитию |
| 2 | Рынок услуг детского отдыха и оздоровления |
| 2.1. | Общие мероприятия |
| 2.1.1. | Оказание информационно-консультационной помощи частным организациям, предоставляющим услуги отдыха и оздоровления детей на безвозмездной основе | 2018-2020 годы | Информационные материалы об организации отдыха и оздоровления детей размещены на сайте МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования». Информационно-консультативная помощь частным организациям, предоставляющим услуги отдыха и оздоровления детей, оказывается в управлении образования и в МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» по запросу частных организаций, предоставляющих услуги отдыха и оздоровления детей. За 2018 год обращений не поступало | Департамент по социальному развитию |
| 2.2. | Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков |
| 2.2.1. | Участие в областном конкурсе лучших программ по оздоровлению и отдыху детей | 2018-2020 годы | По итогам регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая программа организации детского отдыха» победителями стали: программа педагогического коллектива школы № 27 для лагерей с дневным пребыванием (номинация «Детские специализированные (профильные) лагеря»); «Методические разработки» - педагогический коллектив центра дополнительного образования «Одаренность» | Департамент по социальному развитию |
| 3. | Рынок услуг дополнительного образования детей |
| 3.1. | Общие мероприятия |
| 3.1.1. | Проведение мониторинга состояния и развития негосударственных организаций дополнительного образования детей, реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 2018-2020 годы | В Старооскольском городском округе 4 индивидуальных предпринимателя, 2 общества с ограниченной ответственностью реализуют дополнительные общеразвивающие программы, по которым в 2018/2019 учебном году занимаются 725 детей | Департамент по социальному развитию |
| 3.1.2. | Проведение рейтингования организаций (всех форм собственности), реализующих дополнительные общеобразовательные программы | 2018-2020 годы | Ежегодно МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» проводится рейтингование муниципальных организаций дополнительного образования. | Департамент по социальному развитию |
| 3.1.3. | Инициирование создания на базе бизнес-структур Старооскольского городского округа творческих объединений обучающихся, работающих по дополнительным общеобразовательным программам научно-технической направленности | 2018-2020 годы | В 2017 году УК «Славянка» открыла ООО «Дом творчества «Славянский», в котором в 2018/2019 учебном году занимаются 403 человека | Департамент по социальному развитию |
| 3.1.4. | Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки Белгородской области» | 2018-2020 годы | 3 организации дополнительного образования используют ресурсы негосударственного сектора при реализации дополнительных общеразвивающих программ | Департамент по социальному развитию |
| 3.2. | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |
| 3.2.1. | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным организациям, предоставляющим услуги дополнительного образования детей на безвозмездной основе | 2018-2020 годы | МАОУ «СОШ № 27 с УИОП», МБОУ «СОШ № 30» предоставлена база ООО «Репетитор» для организации образовательных услуг. | Департамент по социальному развитию |
| 3.2.2. | Предоставление консультационной помощи в регистрации и лицензировании негосударственных организаций дополнительного образования детей | 2018-2020 годы | На базе МБУ «Старооскольский центр оценки качества образования» оказываются консультации по получению лицензии на образовательную деятельность частным организациям, предоставляющим услуги дополнительного образования. | Департамент по социальному развитию |
| 3.3. | Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков |
| 3.3.1. | Создание и функционирование муниципальных консультационных пунктов для физических и юридических лиц, предоставляющих услуги дополнительного образования детей | 2018-2020 годы | Методическое и организационное сопровождение физических и юридических лиц, предоставляющих услуги дополнительного образования детей, осуществляется по запросу в управлении образования и МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» | Департамент по социальному развитию |
| 3.3.2. | Участие в региональном конкурсе дополнительных общеобразовательных программ среди организаций дополнительного образования детей всех форм собственности | 2018-2020 годы | По итогам конкурса «Поощрение лучших педагогов дополнительного образования, организация дополнительного образования Белгородской области» победителями стали педагоги центров дополнительного образования МБУ ДО «ЦТТ и ПО», МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ № 2» | Департамент по социальному развитию |
| 3.4. | Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции |
| 3.4.1. | Организация участия представителей частных организаций дополнительного образования в конференциях, семинарах, рабочих группах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования детей | 2018-2020 годы | Представители частных организаций дополнительного образования не принимали участие в конференциях, семинарах, рабочих группах, общественных обсуждениях законодательных и нормативных правовых актов в сфере дополнительного образования детей | Департамент по социальному развитию |
| 3.4.2. | Размещение в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации о деятельности негосударственных организаций дополнительного образования детей | 2018-2020 годы | В общеобразовательных организациях на информационных стендах располагается информация о деятельности индивидуальных предпринимателей и частных организаций, реализующих дополнительные общеразвивающие программы. | Департамент по социальному развитию |
| 4. | Рынок услуг психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья |
| 4.1. | Общие мероприятия |
| 4.1.1. | Проведение мониторинга муниципальных дошкольных образовательных организаций и субъектов негосударственного сектора, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет, расположенных на территории Старооскольского городского округа | 2018-2020 годы | На сайте управления образования размещен реестр муниципальных дошкольных образовательных организаций и субъектов негосударственного сектора, расположенных на территории Старооскольского городского округа и оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет | Департамент по социальному развитию |
| 4.1.2. | Проведение мониторинга охвата детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет услугами дошкольного образования, присмотра и ухода субъектами негосударственного сектора | 2018-2020 годы | В информационной системе образовательных услуг «Портал муниципальных услуг» в режиме он-лайн содержится информация о детях-инвалидах, посещающих группы по присмотру и уходу у индивидуальных предпринимателей. В настоящее время детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет у ИП Бантюковой Е.А. и Шатуновой О.Ф., Незнамовой Г.М. не имеется. | Департамент по социальному развитию |
| 4.1.3. | Организационное, нормативное и правовое сопровождение по вопросам создания субъектов негосударственного сектора, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет на безвозмездной основе | 2018-2020 годы | На сайте управления образования размещены нормативные, правовые документы по организации работы негосударственных дошкольных организаций, а также по организации работы с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья. | Департамент по социальному развитию |
| 4.1.4. | Информационная и методическая поддержка специалистов, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет на безвозмездной основе | 2018-2020 годы | Информационная и методическая поддержка специалистов, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет на безвозмездной основе, осуществляется по запросу в управлении образования и МБУ ДПО «Старооскольский институт развития образования» | Департамент по социальному развитию |
| 4.1.5. | Включение субъектов негосударственного сектора, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет в реализацию региональных проектов, направленных на создание специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на безвозмездной основе | 2018-2020 годы | Благотворительный фонд содействия решению проблем аутизма «Выход в Белгороде» включен в областной проект «Создание и внедрение системы образования, социализации и комплексного сопровождения детей с РАС и семей их воспитывающих на территории Белгородской области» | Департамент по социальному развитию |
| 4.1.6. | Организация взаимодействия частных образовательных организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет и психолого-медико-педагогических комиссий для определения специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья на безвозмездной основе | 2018-2020 годы | В 2018 году не поступали обращения от частных образовательных организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет, в территориальную психолого-медико-педагогическую комиссию для определения специальных образовательных условий для детей с ограниченными возможностями здоровья. | Департамент по социальному развитию |
| 4.2. | Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции |
| 4.2.1. | Обеспечение участия специалистов негосударственного сектора, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет в обучающих и информационных совещаниях и семинарах, направленных на повышение уровня информированности о деятельности по содействию развитию конкуренции | 2018-2020 годы | В 2018 году специалисты негосударственного сектора, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет, не принимали участие в обучающих и информационных совещаниях и семинарах. | Департамент по социальному развитию |
| 4.2.2. | Размещение в средствах массовой информации, сети Интернет информации о деятельности субъектов негосударственного сектора, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет | 2018-2020 годы | На сайте управления образования администрации Старооскольского городского округа размещена информация об индивидуальных предпринимателях, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет. | Департамент по социальному развитию |
| 4.2.3. | Размещение реестра субъектов негосударственного сектора, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет, на сайтах департамента образования области, ОГБУ «БРЦ ПМСС», муниципальных органов управления образованием | 2018-2020 годы | На сайте управления образования администрации Старооскольского городского округа размещен реестр субъектов негосударственного сектора, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет. | Департамент по социальному развитию |
| 5. | Рынок услуг в сфере культуры и туризма |
| 5.1. | Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков |
| 5.1.1. | Издание печатной продукции, содержащей информацию о туристских продуктах Старооскольского городского округа | 2018-2020 годы | Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере туризма на территории Старооскольского городского округа издают для распространения печатную продукцию содержащую информацию о курируемых ими объектах туризма (каталоги, буклеты, информационные листы и т.п.), что способствует продвижению туристского потенциала Старооскольского городского округа и развитию внутреннего туризма. Учреждения, подведомственные управлению культуры администрации городского округа, издают печатную продукцию с информацией об объектах туризма (информационные листки, буклеты), размещают информацию на сайтах и в социальных сетях. | Департамент по экономическому развитию, департамент по социальному развитию |
| 5.2. | Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции |
| 5.2.1. | Размещение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на сайте управления культуры Старооскольского городского округа информации о проведении конкурсов на реализацию творческих проектов | 2018-2020 годы | Информация о проведении конкурсов на реализацию творческих проектов размещается на сайте управления культуры администрации городского округа и подведомственных учреждений, которая регулярно обновляется | Департамент по социальному развитию |
| 6. | Рынок розничной торговли |
| 6.1. | Общие мероприятия |
| 6.1.1. | Мониторинг достижения норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов на территории Старооскольского городского округа в соответствии с действующим законодательством | 2018-2020 годы | Администрацией Старооскольского городского округа проводится мониторинг достижения норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов. Торговая площадь на 1 тыс. жителей Старооскольского городского округа на 01 января 2019 года составляет (оценка) 1085 м2 (при нормативе – 591 м2). | Департамент по экономическому развитию |
| 6.1.2. | Предоставление сведений в департамент экономического развития Белгородской области, необходимых для формирования и ведения торгового реестра потребительского рынка Белгородской области, реестров розничных рынков и ярмарок, проводимых на постоянной основе, расположенных на территории Белгородской области | 2018-2020 годы | В администрации Старооскольского городского округа формируется торговый реестр Белгородской области, включающий сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность и о хозяйствующих субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением производителей товаров) на территории Старооскольского городского округа, данные которого ежеквартально направляются в департамент экономического развития Белгородской области. По состоянию на 29 декабря 2018 года в торговый реестр внесено 2 338 хозяйствующих субъектов, что составляет 97,5 % из общего количества субъектов, функционирующих на территории городского округа. | Департамент по экономическому развитию |
| 6.1.3. | Предоставление в соответствии с действующим законодательством льгот на оплату торговых мест сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе их членам, а также гражданам ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством | 2018-2020 годы | На территории Старооскольского городского округа осуществляют деятельность 6 ярмарок, действующих на постоянной основе, и 1 рынок, на которых реализуется сельскохозяйственная продукция. На всех вышеуказанных объектах имеется прейскурант стоимости торговых мест и предусмотрено предоставление льгот на оплату торговых мест сельскохозяйственным потребительским кооперативам, в том числе их членам, а также гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством. Кроме того, на территории Старооскольского городского округа действует программа «30/30», предусматривающая предоставление 30% торговых мест на рынках и ярмарках округа с 30% скидкой арендной платы. | Департамент по экономическому развитию |
| 6.1.4. | Реализация мер по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории Старооскольского городского округа в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 23 января 2015 года № 31 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту промышленной продукции» | 2018-2020 годы | Постановлением администрации Старооскольского городского округа от 26 февраля 2016 года № 654 «О создании межведомственной комиссии при главе администрации Старооскольского городского округа по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на территории Старооскольского городского округа» утверждены состав и положение о межведомственной комиссии при главе администрации Старооскольского городского округа по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Разработан и утвержден План заседаний межведомственной комиссии при главе администрации Старооскольского городского округа по противодействию незаконному обороту промышленной продукции на 2019 год. | Департамент по экономическому развитию |
| 6.2. | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |
| 6.2.1. | Создание и мониторинг деятельности отраслевых ассоциаций, союзов, объединений хозяйствующих субъектов в сфере торговли | 2018-2020 годы | Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность в сфере организации рынков и ярмарок, проводимых на постоянной основе на территории Старооскольского городского округа (ООО «Торг-Сервис», ООО «ТК «Восточный», ООО «Центр торговли», ООО «Белстар-2»), вступили в Ассоциацию рынков и ярмарок Белгородской области. Мнение Ассоциации рынков и ярмарок Белгородской области учитывается при выдаче разрешений на право организации ярмарок и розничного рынка. Между администрацией Старооскольского городского округа и Ассоциацией рынков и ярмарок Белгородской области заключено Соглашение о сотрудничестве. | Департамент по экономическому развитию |
| 6.2.2. | Проведение в установленном законодательством порядке обучающих семинаров, конкурсов профессионального мастерства, аттестационных мероприятий по повышению уровня профессиональной квалификации работников сферы торговли | 2018-2020 годы | В целях повышения качества обслуживания в сфере потребительского рынка проводится работа по повышению профессиональной квалификации персонала предприятий, расположенных на территории Старооскольского городского округа. Профессиональное обучение и повышение квалификации работники сферы потребительского рынка проходили на базе ОГАПОУ «Старооскольский техникум технологий и дизайна», ОГАПОУ «Старооскольский индустриально-технологический техникум», СТИ НИТУ «МИСиС», ОГАПОУ «Старооскольский агротехнологический техникум», Мультиформатного учебного центра «Х5 Retail Group». За 2018 год прошли обучение и повысили свою квалификацию 625 человек. | Департамент по экономическому развитию |
| 6.3. | Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков |
| 6.3.1. | Организация и проведение ярмарочно-выставочных мероприятий на территории Старооскольского городского округа | 2018-2020 годы | За 2018 год на территории округа проведена 291 ярмарка, в т.ч. 5 ярмарок выходного дня и 104 медовые ярмарки. Для обеспечения сельского населения организованы еженедельные ярмарки в селах Шаталовка, Роговатое, Монаково и в Казачок. | Департамент по экономическому развитию |
| 6.3.2. | Проведение мониторинга обеспеченности услугами торговли труднодоступных населенных пунктов | 2018-2020 годы | Администрацией Староосколького городского округа регулярно проводится мониторинг обеспеченности услугами торговли труднодоступных населенных пунктов. Совместно с предприятиями потребительской кооперации и другими предприятиями частной формы собственности разработаны маршруты и графики выездной торговли в труднодоступные малонаселенные пункты, где отсутствуют стационарные предприятия торговли. Автолавка, привозя социально-значимую группу товаров, принимает заказы от сельского населения и в следующий приезд полностью удовлетворяет запросы сельских жителей в товарах повседневного спроса. Таким образом, автолавками охвачено 48 сел и отдаленных улиц, в т.ч. - 28 малочисленных и отдаленных населенных пунктов, в которых организована развозная торговля продовольственными товарами и товарами повседневного спроса. | Департамент по экономическому развитию |
| 7. | Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |
| 7.1. | Общие мероприятия |
| 7.1.1. | Корректировка порядка проведения конкурсных процедур, связанных с организацией регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 год | Утверждено постановление администрации Старооскольского городского округа от 15 марта 2018 года № 412 «О внесении изменений в постановление администрации Старооскольского городского округа от 03 августа 2017 года № 3197 «Об утверждении Положения о проведении открытого конкурса на право получения свидетельства об осуществлении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Старооскольского городского округа» и положение, утвержденное указанным постановлением. | Департамент строительства и архитектуры |
| 7.2. | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |
| 7.2.1. | Разработка регламента и типовых форм документов на: установление, изменение и отмену межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок; оформление, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок; оформление, переоформление, карт маршрута регулярных перевозок | 2018 год | Подготовлены проекты постановлений и находятся на согласовании следующие проекты постановлений: «Установление, изменение и отмена межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок на территории Старооскольского городского округа» и «Изменение вида регулярных перевозок; оформление, переоформление свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок; оформление, переоформление карт маршрута регулярных перевозок на территории Старооскольского городского округа». | Департамент строительства и архитектуры |
| 7.3. | Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков |
| 7.3.1. | Подготовка и принятие муниципальных нормативных правовых актов, определяющих порядок организации регулярных перевозок пассажиров по межмуниципальным маршрутам пригородного сообщения, с учетом требований Федерального закона от 29 декабря 2017 года № 480-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» | 2018 год | Утверждено решение Совета депутатов от 21 декабря 2018 года «Об утверждении Порядка установления регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Старооскольского городского округа». | Департамент строительства и архитектуры |
| 7.4. | Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции |
| 7.4.1. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru нормативных правовых актов, регулирующих сферу организации перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | 2018-2020 годы | Все правовые акты размещены на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городкого округа www.oskolregion.ru, что обеспечивает свободный доступ к информации о нормативных – правовых актах, регулирующих сферу организации перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок | Департамент строительства и архитектуры |
| 7.4.2. | Ведение на официальном сайте Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru реестров маршрутов регулярных перевозок, организованных администрацией Старооскольского городского округа | 2018-2020 годы | На постоянной основе на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru размещен реестр маршрутов регулярных перевозок, организованных администрацией Старооскольского городского округа, что обеспечивает свободный доступ субъектов рынка муниципальных и межмуниципальных перевозок к информации о действующих, измененных или отмененных маршрутах регулярных перевозок. | Департамент строительства и архитектуры |
| 8. | Рынок услуг связи |
| 8.1. | Общие мероприятия |
| 8.1.1. | Проведение мониторинга подключения к сети Интернет населенных пунктов Старооскольского городского округа | 2018-2020 годы | Подготовлен реестр работающих на территории Старооскольского городского округа операторов связи в разрезе населенных пунктов. Данный реестр будет размещен на сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа в 1 квартале 2019 года. | Департамент строительства и архитектуры |
| 8.2. | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |
| 8.2.1. | Оказание содействия организациям связи, оказывающим универсальные услуги связи, в обеспечении возможности оказания универсальных услуг связи | 2018-2020 годы | Реестр работающих на территории Старооскольского городского округа операторов связи в разрезе населенных пунктов составлен с указанием возможностей предоставления универсальных услуг связи. | Департамент строительства и архитектуры |
| 9. | Рынок услуг социального обслуживания населения |
| 9.1. | Мероприятия, направленные на снижение административных барьеров |
| 9.1.1. | Предоставление сведений уполномоченным органам для ведения реестров поставщиков услуг и регистра получателей социальных услуг в Старооскольском городском округе | 2018-2020 годы | Во исполнение Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и в соответствии с постановлением Правительства Белгородской области от 22 сентября 2014 года № 353 –пп «О формировании и ведении реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг» СМОО «Кризисный центр для женщин, попавших в трудную жизненную ситуацию» включена в реестр поставщиков социальных услуг под № 62. На 01 декабря 2018 года 933 человека обратились за получением социальных услуг. | Департамент по социальному развитию |
| 9.2. | Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков |
| 9.2.1. | Привлечение в социальный сектор частных инвесторов и индивидуальных предпринимателей | 2018-2020 годы | В целях создания условий для привлечения негосударственных организаций в сферу социального обслуживания населения ежегодно на территории Старооскольского городского округа проводится конкурсный отбор социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области социальной поддержки и защиты граждан, на право получения субсидий из бюджета на реализацию социально значимых проектов (программ). По итогам конкурсного отбора сформирован реестр из 10 социально ориентированных некоммерческих организаций - победителей конкурса, которым на реализацию социально значимых проектов в 2018 году оказывалась финансовая помощь в виде субсидий из бюджета Старооскольского городского округа (10 СОНКО). На 01 декабря 2018 года СОНКО были предоставлены субсидии в сумме 3457,7 тыс. руб. | Департамент по социальному развитию |
| 9.2.2. | Реализация проекта «Создание на территории Старооскольского городского округа центра развития и сопровождения детей физкультурно - спортивной направленности» | 2018 год | С 01 января 2016 года по 30 июня 2018 года ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт» принято участие в реализации регионального проекта «Создание на территории Старооскольского городского округа центра развития и сопровождения детей физкультурно-спортивной направленности». В ходе реализации проекта изменена структура учреждения, создано 4 отделения: социально-педагогическое – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; социальной реабилитации – для детей, находящихся в учреждении по трехстороннему договору; дополнительного образования – для занятия детей по дополнительным образовательным программам; постинтернатной адаптации – для проживания выпускников в социальной гостинице учреждения, а также сопровождения выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Старооскольского городского округа. Заключены соглашения с местной общественной организацией «Старооскольская федерация футбола», Белгородской региональной общественной организацией «Федерация вольной борьбы», спортивным комплексом «ПромАгро», ОГАПОУ «Старооскольский педагогический колледж» благодаря чему организовано личностно-ориентированное спортивное тьюторство студентами педагогического колледжа, расширился спектр спортивных секций, в которых занимаются воспитанники, появилась возможность использовать для проведения тренировок и соревнований спортивные комплексы, площадки Старооскольского городского округа, что позволило детям реализовать себя в различных видах спорта и добиваться высоких результатов в спортивных соревнованиях и при сдаче норм ГТО. Воспитанники учреждения при взаимодействии с благотворительным фондом «Искусство, наука и спорт» являются участниками проекта «С уверенностью в будущее». С помощью вебинаров проводится подготовки воспитанников к самостоятельной жизни. Во время выездных встреч, дети проходят курсы профориентации, участвуют в уникальных играх на экономические, политические и социальные темы, принимают участие в тренингах на командообразование, проявляют актерское мастерство в спектаклях, мюзиклах, кинофильмах и др. В период реализации проекта создана новая и реконструирована имеющаяся материально-техническая база учреждения: В ходе проекта разработана и реализуется комплексная дополнительная образовательная программа «Путь к успеху» по социализации воспитанников ГБУ «Старооскольский центр развития и социализации детей физкультурно-спортивной направленности «Старт». Программа направлена на подготовку воспитанников к жизни в кровной или замещающей семье, самостоятельной жизни, выработку умений и навыков самообслуживания, саморегуляции, самоконтроля, самооценки, формирование стремления к здоровому образу жизни и, как итог, их жизненного самоопределения, успешной адаптации и социализации в обществе, а также постинтернатную адаптацию выпускников, проживающих в социальной гостинице учреждения. В результате реализации мероприятий проекта повысились спортивные достижения воспитанников в соревнованиях различного уровня: Реализация регионального проекта «Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания центра развития и сопровождения детей физкультурно-спортивной направленности «Старт» позволила создать для воспитанников атмосферу успеха, позволяющую осознавать своё место в обществе и выстраивать своё будущее, через создание условий для занятий физкультурой и спортом. | Департамент по социальному развитию |
| 10. | Рынок плодово-овощной продукции |
| 10.1. | Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков |
| 10.1.1. | Совершенствование нормативной правовой базы, определяющей порядок организации рыночной и ярмарочной торговли, размещения нестационарных торговых объектов, порядок предоставления торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» | 2018-2020 годы | На территории Старооскольского городского округа порядок организации рыночной и ярмарочной торговли регламентируется следующими нормативно-правовыми актами: - постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 13 августа 2013 года № 3019 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Старооскольского городского округа»; - постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 15 марта 2013 года № 870 «Об определении уполномоченного органа по выдаче разрешений на право организации розничных рынков на территории Старооскольского городского округа»; - постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 28 февраля 2016 года № 643 «Об определении уполномоченного органа на организацию ярмарок на территории Старооскольского городского округа». Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждена постановлением администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2016 года № 78 «Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Старооскольского городского округа». Порядок предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Старооскольского городского округа утвержден решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 31 января 2018 года № 65 «Об утверждении порядка предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Старооскольского городского округа». | Департамент по экономическому развитию |
| 10.1.2. | Разработка и реализация проекта «Выращивание садовой земляники с применением капельного орошения на базе ИП КФХ Шалайкина Н.В. на территории Старооскольского городского округа» | 2018-2020 годы | Начало этапа реализации проекта 22 марта 2017 года, дата завершения проекта 31 декабря 2020 года. Цель проекта – организовать производство высококачественной садовой земляники в объеме не менее 40 тонн и выращивание раасады (усов) садовой земляники в количестве не менее 60 тысяч усов в год на территории Старооскольского городского округа к 2020 году. Способ достижения цели проекта – приобретение и установка системы капельного орошения, приобретение и укладка Агротекса – перфорированной мульчи, посадка 2 га садовой земляники. В 2018 году производство садовой земляники составило 28,8 тонн, рассада (усы) садовой земляники в количестве 60 тысяч штук. | Департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий |
| 10.2. | Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции |
| 10.2.1. | Участие в семинарах и конференциях по внедрению современных технологий производства, хранения и переработки овощей, плодов и ягод | 2018-2020 годы | 20 декабря 2018 года состоялся семинар – совещание с ООО «Бондюэль Кубань» в департаменте АПК и воспроизводства окружающей среды области | Департамент по экономическому развитию департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий |
| 11. | Рынок бытовых услуг и общественного питания |
| 11.1. | Общие мероприятия |
| 11.1.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства, фестивалей, мастер-классов, в том числе и среди учащихся образовательных учреждений | 2018-2020 годы | 2 марта 2018 года в городе Белгород проходил ХI открытый областной конкурс профессионального мастерства по парикмахерскому искусству, декоративной косметике, ногтевому сервису и комбинированному педикюру «Белгород-2018». От Старооскольского городского округа в конкурсе приняли участие 14 человек. Кроме того, на конкурсе были представлены коллекции от мастера международного класса Клепчиновой Эльмиры и показ моделей от «Старооскольского техникума технологии и дизайна». 08 сентября т.г. проведен фестиваль «Еда на все времена!», в котором приняли участие 25 хозяйствующих субъектов. | Департамент по экономическому развитию |
| 11.1.2. | Ведение реестра предприятий общественного питания и бытовых услуг и проведение анализа ситуации на рынке сферы услуг | 2018-2020 годы | Администрацией Старооскольского городского округа ведется реестр предприятий общественного питания и бытового обслуживания населения. По состоянию на 29 декабря 2018 в реестре значится: - 414 предприятий общественного питания; - 734 предприятия бытового обслуживания населения. Кроме того, ежегодно в адрес департамента по экономическому развитию области направляются обобщенные сведения о количестве предприятий, оказывающих услуги общественного питания и бытовые услуги на территории городского округа, а также прогноз ввода предприятий на следующий год. | Департамент по экономическому развитию |
| 11.1.3. | Участие в областном конкурсе качества продукции и услуг «Белгородское качество» | 2018-2020 годы | В 2018 году областной конкурс качества продукции и услуг «Белгородское качество» не проводился | Департамент по экономическому развитию |
| 11.2. | Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков |
| 11.2.1. | Разработка планов мероприятий по реализации стратегии развития общественного питания на территории Белгородской области на 2018-2019 годы и период до 2025 года | 2018-2019 годы | В целях реализации стратегии развития общественного питания на территории Белгородской области на 2018-2019 годы и период до 2025 года постановлением администрации Старооскольского городского округа от 23 ноября 2018 года № 2871 утвержден План мероприятий («дорожная карта») развития общественного питания в Старооскольском городском округе на 2018-2025 годы. Отчет о ходе исполнения Плана мероприятий направлен в департамент экономического развития в установленные сроки. | Департамент по экономическому развитию |
| 11.2.2. | Участие в реализации областного проекта «Повышение эффективности системы защиты прав потребителей на уровне органов местного самоуправления области» | 2018 год | Специалист управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей департамента по экономическому развитию администрации Старооскольского городского округа участвует в реализации проекта «Повышение эффективности системы защиты прав потребителей на уровне органов местного самоуправления области». Работа по реализации проекта проводится без отклонений в соответствии с планом управления проектом. Как результат реализации проекта отслеживается снижение количества письменных обращений граждан по вопросам защиты прав потребителей. | Департамент по экономическому развитию |
| 11.3. | Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции |
| 11.3.1. | Ведение реестров предприятий, работающих на рынке бытовых услуг и услуг общественного питания и направление их в департамент экономического развития области | 2018-2020 годы | Администрацией Старооскольского городского округа ведутся реестры предприятий, работающих на рынке бытовых услуг и услуг общественного питания на территории Старооскольского городского округа, которые ежегодно направляются в адрес департамента экономического развития области. | Департамент по экономическому развитию |
| 12. | Рынок строительства жилья |
| 12.1. | Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков |
| 12.1.1. | Разъяснение застройщикам порядка действий по прохождению процедур для получения разрешения на строительство | 2018-2020 годы | В соответствии с пунктом 1.1 постановления Правительства Белгородской области от 28 декабря 2017 года № 497-пп «О направлении документов, необходимых для выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»: с 1 января 2018 года документы, необходимые для получения разрешения на строительство, направляются в электронном виде через региональный портал государственных услуг. За 2018 год выдано разрешений на строительство -340 штук, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 41 штука. | Департамент строительства и архитектуры |
| 12.1.2. | Размещение на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа www.oskolregion.ru сведений о деятельности строительного комплекса | 2018-2020 годы | Информация о деятельности строительного комплекса размещена на официальном сайте органов местного самоуправления Старооскольского городского округа во вкладке «Градостроительство» и на информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема документов для предоставления муниципальной услуги. | Департамент строительства и архитектуры |
| 13. | Рынок производства сельскохозяйственного машиностроения |
| 13.1. | Общие мероприятия |
| 13.1.1. | Участие в семинарах, конференциях, совещаниях и других мероприятиях в целях формирования устойчивых торгово-экономических связей с товаропроизводителями из других регионов России, стран СНГ и дальнего зарубежья, продвижения белгородских товаров на отечественные и зарубежные рынки | 2018-2020 годы | В рамках семинаров по внедрению биологической системы земледелия, проводимых во втором квартале 2018 года, осуществлялся презентационный показ инновационных разработок сельскохозяйственной техники, разбрасывателей минеральных удобрений БАРС и ТУМАН-2. В семинарах принимали участие представители сельхозпредприятий городского округа, департамента агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администрации городского округа. В 3 квартале 2018 года принималось участие в практическом семинаре «О ходе реализации программы «Внедрение биологической системы земледелия на территории Белгородской области на 2011-2018 годы» на базе ЗАО «АГРО-ОСКОЛ», научно-практическом семинаре «День поля – 2018» «Перспективные гибриды кукурузы на зерно и силос селекции Белгородского научного аграрного центра», в круглом столе «Органическое земледелие, как фактор производства здорового питания» XXIII межрегиональной специализированной выставки «БелгородАгро». В 4 квартале (30 ноября) 2018 года осуществлялась организация семинара совещания на тему «Об итогах отрасли растениеводства за 2018 год и дальнейших направлениях развития модернизации отрасли» в Доме Культуры села Незнамово Старооскольского городского округа с презентацией генерального конструктора ООО НПФ «Белагроспецмаш»: «О работе центра по оказанию услуг в области агротехнологий. Преимущества машин на шинах низкого давления для аграриев области». | Департамент по экономическому развитию, департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий |
| 14. | Рынок молока и молочной продукции |
| 14.1. | Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков |
| 14.1.1. | Совершенствование нормативной правовой базы, определяющей порядок организации рыночной и ярмарочной торговли, размещения нестационарных торговых объектов, порядок предоставления торговых мест для реализации сельскохозяйственной продукции | 2018-2020 годы | На территории Старооскольского городского округа порядок организации рыночной и ярмарочной торговли регламентируется следующими нормативно-правовыми актами: - постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 13 августа 2013 года № 3019 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничных рынков на территории Старооскольского городского округа»; - постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 15 марта 2013 года № 870 «Об определении уполномоченного органа по выдаче разрешений на право организации розничных рынков на территории Старооскольского городского округа»; - постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 28 февраля 2016 года № 643 «Об определении уполномоченного органа на организацию ярмарок на территории Старооскольского городского округа». Схема размещения нестационарных торговых объектов утверждена постановлением администрации Старооскольского городского округа от 20 января 2016 года № 78. Порядок предоставления права на размещение нестационарного торгового объекта на территории Старооскольского городского округа утвержден решением Совета депутатов Старооскольского городского округа от 31 января 2018 года № 65. | Департамент по экономическому развитию |
| 14.2. | Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции |
| 14.2.1. | Участие в семинарах и конференциях по внедрению современных технологий производства и переработки молока и молочной продукции | 2018-2020 годы | В период с 06 по 09 июня 2018 года департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администрации городского округа совместно с руководителями сельскохозяйственных предприятий округа принимали участие в научной конференции «Селекция на современных популяциях отечественного молочного скота как основа импортозамещения животноводческой продукции». В 3 квартале 2018 года осуществлялось участие в круглом столе «Племенная работа, как фактор достижения 1 млн. тонн молока» XXIII межрегиональной специализированной выставки «БелгородАгро». В 4 квартале (29 ноября) 2018 года принимали участие в научно-практическом семинаре «Путь к большому молоку». | Департамент по экономическому развитию, департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий |
| 15. | Рынок кормовых добавок и компонентов для кормопроизводства |
| 15.1. | Мероприятия, направленные на развитие муниципальных рынков |
| 15.1.1. | Участие в семинарах и конференциях по внедрению современных технологий производства кормовых добавок и компонентов для кормопроизводства | 2018-2020 годы | Департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий администрации городского округа и представители сельхозпредприятий округа принимали участие в конференции 11 мая 2018 года. «О расширении применения биотехнологий с целью получения аминокислот», по результатам которой были приняты решения о приобретении комбикормов ЗАО «Завод Премиксов № 1» (г. Шебекино). Кроме того, до сведения сельхозтоваро-производителей округа доводилась информация о возможности приобретения кормовой добавки «УСЗ-БИОАГРО-1» через ФГБУ «Россельхозцентр». | Департамент по экономическому развитию, департамент агропромышленного комплекса и развития сельских территорий |

Целевые показатели развития конкуренции

на социально значимых и приоритетных рынках

по итогам 2018 года в Старооскольском городском округе

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2017 год факт | 2018 год план | 2018 год факт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля закупок товаров, работ услуг для муниципальных нужд у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в общем объеме конкурентных закупок | Процент | - | 15 | 20,5 |
| 2 | Количество участников конкурентных процедур определения поставщиков при осуществлении закупок для обеспечения муниципальных нужд | Единица | 1850 | 900 | 1689 |
| 3 | Удельный вес численности детей, получающих услуги по дошкольному образованию и или присмотру и уходу в частных дошкольных организациях, от индивидуальных предпринимателей, в общей численности детей дошкольных образовательных организаций | Процент | - | 0,26 | 0,26 |
| 4 | Доля частных дошкольных организаций, индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по дошкольному образованию и или присмотру и уходу, от общего числа дошкольных организаций Старооскольского городского округа | Процент | 3,3 | 3,3 | 4,9 |
| 5 | Увеличение охвата оздоровленных детей Старооскольского городского округа в детских оздоровительных учреждениях различного типа | Процент | 79 | 75 | 80 |
| 6 | Увеличение численности детей и молодежи в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Старооскольского городского округа и получающих образовательные услуги в сфере дополнительного образования в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Процент | 0,1 | 2 | 2,2 |
| 7 | Доля муниципальных образовательных организаций, использующих при реализации дополнительных общеобразовательных программ ресурсы негосударственного сектора | Процент | 37,5 | 15 | 15 |
| 8 | Доля субъектов негосударственного сектора, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет, в общем количестве дошкольных образовательных организаций, оказывающих услуги психологического, логопедического и дефектологического сопровождения детей в возрасте до 8 лет | Процент | - | 12 | 16 |
| 9 | Доля расходов бюджетных средств на поддержку и развитие творческих индустрий в общем объеме средств, выделяемых на оказание муниципальных услуг в сфере культуры | Процент | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 10 | Количество туристов и экскурсантов, посетивших туристские объекты Старооскольского городского округа | Тыс.человек | 127,8 | 125 | 130,7 |
| 11 | Обеспеченность населения площадью торговых объектов на 1 тыс. жителей | Кв. м | 991,5 | 1000 | 1090,1 |
| 12 | Количество ярмарочных мероприятий (проводимых на постоянной основе) | Единица | - | 7 | 7 |
| 13 | Количество ярмарочных мероприятий (разовых, сезонных, периодических) | Единица | 302 | 300 | 291 |
| 14 | Доля немуниципальных перевозчиков на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в общем количестве перевозчиков на городских и пригородных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Старооскольском городском округе | Процент | 83 | 80 | 97 |
| 15 | Доля городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, на которых осуществляются перевозки пассажиров негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве городских и пригородных маршрутов регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Старооскольском городском округе | Процент | 95 | 95 | 97 |
| 16 | Доля рейсов по городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом, осуществляемых негосударственными (немуниципальными) перевозчиками, в общем количестве рейсов по городским и пригородным маршрутам регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом в Старооскольском городском округе | Процент | 95 | 95 | 97 |
| 17 | Доля семей, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на скорости не менее 1 Мбит/сек (из расчета семьи из 3 человек) | Процент | 60 | 60 | 60 |
| 18 | Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, от общего количества учреждений, оказывающих социальные услуги, всех форм собственности | Процент | - | 25 | 25 |
| 19 | Валовой сбор картофеля в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей | Тыс. тонн | 2,3 | 0,09 | 0,5 |
| 20 | Обеспеченность жителей Старооскольского городского округа посадочными местами (общедоступная сеть предприятий общественного питания) | Процент | 70,5 | 70,5 | 73,5 |
| 21 | Темп роста числа предприятий, предоставляющих бытовые услуги населению Старооскольского городского округа | Процент | 101,8 | 102 | 102,4 |
| 22 | Ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования | тыс. кв. м в общей площади | 149,97 | 154,91 | 154,93 |
| 23 | Ввод в эксплуатацию жилых домов, построенных населением | тыс. кв. м в общей площади | 121,51 | 127,0 | 122,62 |
| 24 | Производство молока в сельскохозяйственных организациях | тыс. тонн | - | 41,3 | 42,1 |
| 25 | Продуктивность коров в племенных стадах | кг | - | 8900 | 9069 |
| 26 | Производство зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | - | 133 | 138 |