Сводный годовой доклад

о ходе реализации муниципальных программ

Старооскольского городского округа за 2017 год

Выполнение мероприятий муниципальных программ Старооскольского городского округа направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Старооскольского городского округа. В 2017 году на территории Старооскольского городского округа осуществлялась реализация 16 муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом на основе полученных бальных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

В процессе анализа была дана качественная характеристика муниципальных программ в соответствии со следующими критериями:

1) достижение показателей конечного результата;

2) достижение показателей непосредственного результата;

3) освоение средств бюджета городского округа.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в разрезе по каждой подпрограмме (при наличии) и муниципальной программе в целом. Расчет оценки эффективности реализации по каждой муниципальной программе представлен в приложении на 7 листах.

Из 16 муниципальных программ Старооскольского городского округа по 14 муниципальным программам исполнение финансирования составляет более 75 %, по 1 муниципальной программе исполнение составило более 100 % и по 1 муниципальной программе финансирование исполнено менее, чем  на 75 %.

В целом по 16 муниципальным программам Старооскольского городского округа из 163 показателей конечного результата, установленных в 2017 году в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 140 показателям, из 345 показателей непосредственного результата – по 254.

15 муниципальных программ Старооскольского городского округа получили итоговую оценку более 8 баллов со статусом «Реализуется эффективно». Целесообразна их дальнейшая реализация в утвержденном плановом объеме.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» получила итоговую оценку 5 баллов со статусов «Низкая эффективность реализации». Подпрограмма 2 муниципальной программы реализуется неэффективно. Это обусловлено тем, что не выполнен ряд основных мероприятий подпрограммы 2 в связи с переносом реализации на 2018 год:

- по основному мероприятию 2.1.4. «Строительство учреждений культурно-досугового типа в сельской местности» выполнение перенесено на 2018 году (дом культуры в с. Обуховка);

- по основному мероприятию 2.1.6. «Развитие водоснабжения в сельской местности» подготовлена исходно-разрешительная и проектно-сметная документация, получено положительное заключение госэкспертизы, строительство будет осуществляться в 2018 году;

- по основному мероприятию «Озеленение и благоустройство сельских территорий  городского округа» в 2017 году из 16 проектов 9 были реализованы, 3 проекта приостановлены, реализация 4-х проектов продолжена в 2018 году;

- по основному мероприятию 2.1.9. «Благоустройство родников в сельских территориях» обустройство родников не было выполнено подрядной организацией (составлен соответствующий акт), работы по обустройству перенесены на 2018 год.

Ответственному исполнителю муниципальной программы даны рекомендации о необходимости усиления контроля за реализацией основных мероприятий, а также проведении оценки рисков невыполнения основных мероприятий при определении плановых значений показателей конечного и непосредственного результата.

3 подпрограммы муниципальных программ реализуются с низкой эффективностью:

- подпрограмма 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» реализуется с низкой эффективностью в связи с высоким уровнем недостижения запланированных значений показателей непосредственного результата – достигнуты плановые значения по 8 из 39 показателей. В подпрограмме 1 показателями непосредственного результата являются показатели количества получателей соответствующих видов поддержки, недостижение плановых значений по которым обусловлено завышением плановых значений показателей в связи с несвоевременным их изменением с учетом выделяемых финансовых ресурсов и реестром потенциальных получателей. Ответственному исполнителю дана рекомендация о необходимости своевременной корректировки значений показателей при внесении изменении в муниципальную программу;

- подпрограмма 6 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» реализуется с низкой эффективностью в связи с тем, что показателем конечного и непосредственного результата подпрограммы является комплексный показатель уровня достижения целевых показателей муниципальной программы, заявленной на уровне не ниже 95 %, что подразумевает под собой полное выполнение всех запланированных показателей конечного результата муниципальной программы. Ответственному исполнителю дана рекомендация пересмотреть систему показателей конечного и непосредственного результата подпрограммы 6 для более объективной оценки эффективности реализации подпрограммы;

- подпрограмма 4 муниципальной программы  «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» реализуется с низкой эффективностью в связи с тем, что показателем и конечного, и непосредственного результата является единственный обобщающий показатель уровня достижения показателей конечного результата муниципальной программы. И при недостижении запланированных значений хотя бы одного показателя конечного результата, обобщающий показатель является невыполненным. Ответственному исполнителю дана рекомендация пересмотреть систему показателей конечного и непосредственного результата подпрограммы 4 муниципальной программы для более комплексной оценки уровня эффективности реализации указанной подпрограммы.

Общее планируемое финансирование муниципальных программ Старооскольского городского округа в 2017 году составило 7 727 722 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 447 855 тыс. рублей (5,8 % от общего объема финансирования);

- областного бюджета – 2 610 268 тыс.  рублей (33,8 %);

- бюджета городского округа – 2 599 773 тыс. рублей (33,6 %);

- иных источников – 2 069 826 тыс. рублей (26,8 %).

Фактическое исполнение финансирования муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме 8 866 893 тыс. рублей или 114,7 % к запланированному уровню, в том числе:

- средства федерального бюджета – 367 183 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 4,1 %; выполнение плана – 82,0 %);

- средства областного бюджета – 2 552 604 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 28,8 %; выполнение плана – 97,8 %);

- средства бюджета городского округа – 2 470 387 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 27,9 %; выполнение плана – 95,0 %);

- средства иных источников – 3 476 719 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 39,2 %; выполнение плана – 168,0 %).

Наибольшую долю в расходах на реализацию муниципальных программ занимают средства областного бюджета и иных источников. Значимым позитивным моментом финансирования муниципальных программ в 2017 году является значительный рост уровня привлекаемых средств хозяйствующих субъектов. Флагманом по данному вопросу выступила муниципальная программа «Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы», по которой удалось привлечь более 2,5 млрд. рублей из средств иных источников.

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы замечания, которые направлены ответственным исполнителям муниципальных программ, а также даны рекомендации по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Ответственным исполнителям муниципальных программ Старооскольского городского округа, совместно с соисполнителями, необходимо:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять текущий контроль (ежеквартальный мониторинг) степени достижения показателей конечного и непосредственного результатов и возможности решения поставленных задач и своевременно предоставлять результаты мониторинга в департамент по экономическому развитию администрации городского округа;

- своевременно осуществлять корректировку основных мероприятий и показателей конечного и непосредственного результата, принимать меры по привлечению средств федерального и областного бюджетов, средств иных источников для софинансирования основных мероприятий муниципальных программ Старооскольского городского округа.

Приложение

Сводная информация

по оценке эффективности реализации муниципальных программ Старооскольского городского округа в 2017 году

В соответствии с пунктом 6.9 Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старооскольского городского округа, утвержденного постановлением администрации Старооскольского городского округа от 18 января 2017 года № 62, на основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

а) если итоговая оценка составляет менее 5 баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;

б) если итоговая оценка составляет 5 баллов и более, но менее 8 баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

в) если итоговая оценка составляет 8 баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.

| № п/п | Наименование программы / подпрограммы | Критерии оценки эффективности | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Достижение показателей конечного результата (весовой коэффициент - 0,3) | 2. Достижение показателей непосредственного результата (весовой коэффициент - 0,5) | 3. Освоение средств бюджета городского округа (весовой коэффициент - 0,2) | Итоговая оценка эффектив-ности реализации программы с учетом весовых коэффи-циентов, баллов |  |
|  |  | Кол-во показа-телей - всего | в том числе по уровню выполнения плановых значений | Оценка по 1 критерию, баллов | Кол-во показа-телей - всего | в том числе по уровню выполнения плановых значений | Оценка по 2 критерию, баллов | Оценка использо-вания бюджетных средств, % | Оценка по 3 критерию, баллов |  |  |
|  |  |  | 100 % или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  | 100 % или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 19 | 17 | 1 | 1 | 0 | 9,6 | 85,3 | 8 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 1.1. | Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9,0 | 98,1 | 8 | 9,1 | Реализуется эффективно |
| 1.2. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9,3 | 81,2 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 1.3. | Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 85,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 1.4. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на территории Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 97,0 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 1.5. | Подпрограмма 5 «Профилактика терроризма и экстремизма, минмизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2. | Муниципальная программа «Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 93,2 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2.1. | Подпрограмма «Социализация и самореализация молодых людей Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 87,4 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2.2. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан на 2015-2020 годы» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 89,2 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы»« | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 93,9 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9,6 | 28 | 17 | 4 | 3 | 4 | 7,8 | - | - | 8,5 | Реализуется эффективно |
| 3.1. | Подпрограмма «Развитие приоритетных подотраслей сельского хозяйства» | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9,3 | 24 | 13 | 4 | 3 | 4 | 7,4 | - | - | 8,2 | Реализуется эффективно |
| 3.2. | Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 9,6 | Реализуется эффективно |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие системы обеспечения жителей Старооскольского городского округа информацией по вопросам осуществления местного самоуправления в 2015-2020 годах» | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9,7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9,7 | 93,3 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 4.1. | Подпрограмма «Развитие системы обеспечения населения информацией по вопросам осуществления местного самоуправления посредством печатных изданий» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 94,4 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 4.2. | Подпрограмма «Развитие системы обеспечения населения справочно-аналитической информацией» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 84,6 | 8 | 8,8 | Реализуется эффективно |
| 4.3. | Подпрограмма «Повышение кадрового потенциала старооскольских СМИ» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» | 11 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9,2 | 40 | 28 | 8 | 4 | 0 | 9,1 | 74,6 | 5 | 8,3 | Реализуется эффективно |
| 5.1. | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7,7 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 8,7 | 77,2 | 8 | 8,3 | Реализуется эффективно |
| 5.2. | Подпрограмма «Развитие торговли на территории Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 17 | 12 | 4 | 1 | 0 | 9,2 | - | - | 9,1 | Реализуется эффективно |
| 5.3. | Подпрограмма «Развитие туризма и придорожного сервиса в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 5.4. | Подпрограмма «Содействие занятости населения Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 73,7 | 5 | 8,5 | Реализуется эффективно |
| 5.5. | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8,5 | - | - | 9,1 | Реализуется эффективно |
| 6 | Муниципальная программа «Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 88,3 | 10 | 10 | Реализуется эффективно |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 34 | 29 | 2 | 0 | 3 | 9,0 | 95,8 | 8 | 9,1 | Реализуется эффективно |
| 7.1. | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8,6 | 97,0 | 8 | 8,9 | Реализуется эффективно |
| 7.2. | Подпрограмма «Развитие музейного дела» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8,8 | 97,7 | 8 | 9,0 | Реализуется эффективно |
| 7.3. | Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8,9 | 97,1 | 8 | 9,0 | Реализуется эффективно |
| 7.4. | Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 7.5. | Подпрограмма «Развитие профессионального искусства» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 86,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 7.6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,7 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 8 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 9,7 | 75 | 34 | 27 | 10 | 4 | 8,1 | 94,5 | 8 | 8,6 | Реализуется эффективно |
| 8.1. | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 39 | 8 | 18 | 9 | 4 | 6,9 | 94,2 | 8 | 7,4 | Низкая эффективность реализации |
| 8.2. | Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9,7 | 94,6 | 8 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 8.3. | Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 19 | 12 | 6 | 1 | 0 | 9,1 | 92,6 | 8 | 9,2 | Реализуется эффективно |
| 8.4. | Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению доступной среды» | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 92,1 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 8.5. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 99,9 | 8 | 9,2 | Реализуется эффективно |
| 8.6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 99,6 | 8 | 8,0 | Низкая эффективность реализации |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 97,2 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 9.1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 97,2 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 9.2. | Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,9 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 9.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,8 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10.1. | Подпрограмма «Реализация государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,8 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10.2. | Подпрограмма «Реализация государственной, региональной и муниципальной семейной политики на территории Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10.3. | Подпрограмма «Обеспечение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 9,9 | 96,2 | 8 | 9,6 | Реализуется эффективно |
| 11.1. | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 99,7 | 8 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 11.2. | Подпрограмма «Улучшение среды обитания населения Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,2 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 11.3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 83,7 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 11.4. | Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры» | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 86,4 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 11.5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 97,2 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 30 | 23 | 6 | 0 | 1 | 9,3 | 40 | 33 | 6 | 0 | 1 | 9,5 | 95,2 | 8 | 9,1 | Реализуется эффективно |
| 12.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 8,3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8,7 | 95,2 | 8 | 8,4 | Реализуется эффективно |
| 12.2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9,0 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9,3 | 93,8 | 8 | 8,9 | Реализуется эффективно |
| 12.3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9,6 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9,7 | 97,9 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 12.4. | Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12.5. | Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 95,6 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12.6. | Подпрограмма «Развитие дополнительного профессионального образования» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 94,5 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12.7. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9,3 | 93,3 | 8 | 9,0 | Реализуется эффективно |
| 13 | Муниципальная программа «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9,4 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 9,2 | 93,8 | 8,0 | 9,0 | Реализуется эффективно |
| 13.1. | Подпрограмма «Содержание дорожного хозяйства на 2015-2020 годы» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 98,2 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 13.2. | Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9,3 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8,9 | 88,3 | 8,0 | 8,8 | Реализуется эффективно |
| 13.3. | Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожной сети в г.Старый Оскол и Старооскольском районе» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 92,4 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 13.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 96,3 | 8,0 | 8,0 | Низкая эффективность реализации |
| 14 | Муниципальная программа «Совершенствование имущественно-земельных отношений и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе на 2015-2020 годы» | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9,8 | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 9,9 | 94,8 | 8 | 9,5 | Реализуется эффективно |
| 14.1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование имущественных отношений» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 93,9 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 14.2. | Подпрограмма 2 «Совершенствование земельных отношений» | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9,3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9,6 | 91,1 | 8 | 9,2 | Реализуется эффективно |
| 14.3. | Подпрограмма 3 «Развитие лесного хозяйства» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,5 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 15 | Муниципальная программа «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем на 2015-2020 годы» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 92,5 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 15.2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 92,5 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 16 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5,0 | 9 | 4 | 0 | 1 | 4 | 5,0 | - | - | 5,0 | Низкая эффективность реализации |
| 16.1. | Подпрограмма 1 «Обеспечение граждан, проживающих в сельской местности, благоустроенным жильем, а также создание условий для самореализации и вовлечения их в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 16.2. | Подпрограмма 2 «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2,5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4,2 | - | - | 3,5 | Реализуется неэффективно |