Сводный годовой доклад

о ходе реализации муниципальных программ

Старооскольского городского округа за 2018 год

Выполнение мероприятий муниципальных программ Старооскольского городского округа направлено на достижение долгосрочных целей социально-экономического развития Старооскольского городского округа. В 2018 году на территории Старооскольского городского округа осуществлялась реализация 17 муниципальных программ.

Оценка эффективности осуществлялась балльным методом на основе полученных бальных оценок по комплексным критериям с учетом их весовых коэффициентов.

В процессе анализа была дана качественная характеристика муниципальных программ в соответствии со следующими критериями:

1) достижение показателей конечного результата;

2) достижение показателей непосредственного результата;

3) освоение средств бюджета городского округа.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ осуществлялась в разрезе по каждой подпрограмме (при наличии) и муниципальной программе в целом. Расчет оценки эффективности реализации по каждой муниципальной программе представлен в приложении на 5 листах.

Из 17 муниципальных программ Старооскольского городского округа по 4 муниципальным программам исполнение финансирования за счет средств бюджета городского округа составило 100 %, по 11 – более 75 %, по 1 – более 50 %, по 1 муниципальной программе финансирование за счет средств местного бюджета не было предусмотрено и фактически не осуществлялось.

В целом по 17 муниципальным программам Старооскольского городского округа из 169 показателей конечного результата, установленных в 2018 году в целях оценки эффективности реализации муниципальных программ, годовое запланированное значение достигнуто по 144 показателям, из 367 показателей непосредственного результата – по 284.

15 муниципальных программ Старооскольского городского округа получили итоговую оценку более 8 баллов со статусом «Реализуется эффективно». Целесообразна их дальнейшая реализация в утвержденном плановом объеме.

Муниципальная программа «Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики в Старооскольском городском округе» получила итоговую оценку 5,8 баллов со статусом «Реализуется с низкой эффективностью». Это обусловлено переносом сроков реализации проектов по основному мероприятию 1.2. «Реализация проектов в сфере профессионализации муниципальных служащих Старооскольского городского округа» на 2019-2020 годы, а также низких уровнем освоения средств городского бюджета – 54,3 %. Для повышения эффективности реализации муниципальной программы считаем необходимым провести оценку рисков невыполнения основных мероприятий муниципальной программы и своевременно вносить необходимые изменения в муниципальную программу в случае обнаружения объективных причин невозможности достижения запланированных значений показателей.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» получила итоговую оценку 3,6 баллов со статусом «Реализуется неэффективно». Постановлением администрации Старооскольского городского округа от 22 ноября 2018 года № 2849 «О досрочном прекращении реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением главы администрации Старооскольского городского округа от 30 октября 2014 года № 3686» реализация муниципальной программы была досрочно прекращена в связи с подтвержденной результатами оценки низкой эффективностью реализации.

5 подпрограммы муниципальных программ реализуются с низкой эффективностью:

- подпрограмма 2 «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Старооскольского городского округа» муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского городского округа» реализуется с низкой эффективностью в связи с высоким уровнем недостижения запланированных значений показателей непосредственного результата – достигнуты плановые значения по 2 из 4 показателей. Не выполнено мероприятие по личному страхованию народных дружинников на период их участия в проводимых мероприятиях по охране общественного порядка в связи с отсутствием финансирования;

- подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения населения справочно-аналитической информацией» муниципальной программы «Развитие системы обеспечения жителей Старооскольского городского округа информацией по вопросам осуществления местного самоуправления» реализуется с низкой эффективностью в связи с высоким уровнем недостижения запланированных значений показателей конечного и непосредственного результатов – достигнуты плановые значения по 1 из 2 показателей в связи с уменьшением количества обращений граждан за информационными услугами;

- подпрограмма 6 «Развитие профессионального искусства» муниципальной программы  «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа» реализуется с низкой эффективностью в связи с недостижением плановых значений по всем показателям конечного результата подпрограммы, что обусловлено восстановлением репертуара театра после реконструкции здания;

- подпрограмма 1 «Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольского городского округа» муниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» реализуется с низкой эффективностью в связи с высоким уровнем недостижения запланированных значений показателей непосредственного результата – достигнуты плановые значения по 2 из 4 показателей, что обусловлено не достаточным выполнением обязательств по уплате взносов по капитальному ремонту, а также технической ошибкой при планировании площади муниципального жилищного фонда, в котором проведен капитальный ремонт;

- подпрограмма 3 «Совершенствование и развитие дорожной сети в Старооскольском городском округе» муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа» реализуется с низкой эффективностью в связи с высоким уровнем недостижения запланированных значений показателей непосредственного результата – достигнуты плановые значения по 1 из 2 показателей, что обусловлено значительным отклонением от запланированного значения площади отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов.

Ответственным исполнителям указанных муниципальных программ даны рекомендации о необходимости проведения постоянного внутреннего мониторинга реализации основных мероприятий и своевременной корректировки значений показателей при внесении изменении в муниципальную программу;

Фактическое исполнение финансирования муниципальных программ (кассовое исполнение) сложилось в сумме 10 025 274,5 тыс. рублей или 96,3 % к запланированному уровню, в том числе:

- средства федерального бюджета – 410 853,7 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 4,1 %; выполнение плана – 99,4 %);

- средства областного бюджета – 4 002 662,8 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 39,9 %; выполнение плана – 97,7 %);

- средства бюджета городского округа – 2 778 321,8 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 27,7 %; выполнение плана – 96,5 %);

- средства иных источников – 2 833 436,2 тыс. рублей (доля от общего объема финансирования – 28,3 %; выполнение плана – 94,0 %).

По результатам итоговой оценки эффективности реализации муниципальных программ сформированы заключения, которые направлены ответственным исполнителям муниципальных программ, а также даны рекомендации по дальнейшей реализации муниципальных программ.

Ответственным исполнителям муниципальных программ Старооскольского городского округа, совместно с соисполнителями, необходимо:

- в случаях ограниченных возможностей бюджетных ресурсов, осуществлять текущий мониторинг приоритетности запланированных программных мероприятий с целью оптимизации расходования бюджетных средств;

- осуществлять текущий контроль степени достижения показателей конечного и непосредственного результатов и возможности решения поставленных задач;

- своевременно осуществлять корректировку основных мероприятий и показателей конечного и непосредственного результата, принимать меры по привлечению средств федерального и областного бюджетов, средств иных источников для софинансирования основных мероприятий муниципальных программ Старооскольского городского округа.

Приложение

Сводная информация

по оценке эффективности реализации муниципальных программ Старооскольского городского округа в 2018 году

В соответствии с пунктом 6.8 Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Старооскольского городского округа, утвержденного постановлением администрации Старооскольского городского округа от 18 января 2016 года № 62, на основании итоговой оценки делается вывод об эффективности реализации муниципальной программы (подпрограммы):

а) если итоговая оценка составляет менее 5 баллов - муниципальная программа реализуется неэффективно;

б) если итоговая оценка составляет 5 баллов и более, но менее 8 баллов - эффективность реализации муниципальной программы низкая;

в) если итоговая оценка составляет 8 баллов и более - муниципальная программа реализуется эффективно.

| № п/п | Наименование программы / подпрограммы | Критерии оценки эффективности | Вывод об оценке эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Достижение показателей конечного результата (весовой коэффициент - 0,3) | 2. Достижение показателей непосредственного результата (весовой коэффициент - 0,5) | 3. Освоение средств бюджета городского округа (весовой коэффициент - 0,2) | Итоговая оценка эффектив-ности реализации программы с учетом весовых коэффи-циентов, баллов |  |
|  |  | Кол-во показа-телей - всего | в том числе по уровню выполнения плановых значений | Оценка по 1 крите-рию, баллов | Кол-во показа-телей - всего | в том числе по уровню выполнения плановых значений | Оценка по 2 крите-рию, баллов | Оценка использо-вания бюджетных средств, % | Оценка по 3 крите-рию, баллов |  |  |
|  |  |  | 100 % или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  | 100 % или выше/ 100% или ниже | более 80%, но менее 100%/ более 100%, но менее 120% | от 50% до 80%/ от 120% до 150% | менее 50%/ более 150% |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Старооскольского городского округа» | 13 | 9 | 3 | 1 | 0 | 9,2 | 26 | 21 | 3 | 0 | 2 | 9,0 | 97,9 | 8 | 8,8 | Реализуется эффективно |
| 1.1. | Подпрограмма «Профилактика немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ на территории Старооскольского городского округа « | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 100,0 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 1.2. | Подпрограмма «Профилактика правонарушений и обеспечение безопасности дорожного движения на территории Старооскольского городского округа» | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8,0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 97,3 | 8 | 7,5 | Низкая эффективность реализации |
| 1.3. | Подпрограмма «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Старооскольского городского округа» | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 98,2 | 8 | 9,2 | Реализуется эффективно |
| 1.4. | Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их прав на территории Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 89,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 1.5. | Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, минмизация и (или) ликвидация последствий их проявлений на территории Старооскольского городского округа» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8,7 | 71,0 | 5 | 8,8 | Реализуется эффективно |
| 2. | Муниципальная программа «Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа» | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 93,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2.1. | Подпрограмма «Социализация и самореализация молодых людей Старооскольского городского округа» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 89,4 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2.2. | Подпрограмма «Патриотическое воспитание граждан» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 89,7 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 2.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Молодость Белгородчины на территории Старооскольского городского округа» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 93,8 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 3 | Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и рыбоводства в Старооскольском городском округе» | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 29 | 17 | 7 | 2 | 3 | 8,1 | - | - | 8,9 | Реализуется эффективно |
| 3.1. | Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственной отрасли» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 23 | 11 | 7 | 2 | 3 | 7,7 | - | - | 8,6 | Реализуется эффективно |
| 3.2. | Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 4 | Муниципальная программа «Развитие системы обеспечения жителей Старооскольского городского округа информацией по вопросам осуществления местного самоуправления» | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9,0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9,0 | 95,0 | 8 | 8,8 | Реализуется эффективно |
| 4.1. | Подпрограмма «Развитие системы обеспечения населения информацией по вопросам осуществления местного самоуправления посредством печатных изданий» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 94,4 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 4.2. | Подпрограмма «Развитие системы обеспечения населения справочно-аналитической информацией» | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7,5 | 99,5 | 8 | 7,6 | Низкая эффективность реализации |
| 4.3. | Подпрограмма «Повышение кадрового потенциала старооскольских СМИ» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 5 | Муниципальная программа «Развитие экономического потенциала, формирование благоприятного предпринимательского климата и содействие занятости населения в Старооскольском городском округе» | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9,8 | 39 | 33 | 5 | 0 | 1 | 9,5 | 95,3 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 5.1. | Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства Старооскольского городского округа» | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9,3 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8,7 | 80,8 | 8 | 8,9 | Реализуется эффективно |
| 5.2. | Подпрограмма «Развитие торговли на территории Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 9,9 | - | - | 9,9 | Реализуется эффективно |
| 5.3. | Подпрограмма «Развитие туризма и придорожного сервиса в Старооскольском городском округе» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 5.4. | Подпрограмма «Содействие занятости населения Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,4 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 5.5. | Подпрограмма «Улучшение условий и охраны труда в Старооскольском городском округе» | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8,0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9,0 | - | - | 8,6 | Реализуется эффективно |
| 6 | Муниципальная программа «Формирование и развитие системы муниципальной кадровой политики в Старооскольском городском округе» | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 54,3 | 5 | 5,8 | Низкая эффективность реализации |
| 7 | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа» | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 34 | 29 | 2 | 0 | 3 | 9,0 | 95,8 | 8 | 9,1 | Реализуется эффективно |
| 7.1. | Муниципальная программа «Развитие культуры и искусства Старооскольского городского округа» | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 8,9 | 34 | 29 | 2 | 1 | 2 | 9,1 | 97,8 | 8 | 8,8 | Реализуется эффективно |
| 7.2. | Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 8,6 | 97,6 | 8 | 8,9 | Реализуется эффективно |
| 7.3. | Подпрограмма «Развитие музейного дела» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 8,9 | 98,4 | 8 | 8,7 | Реализуется эффективно |
| 7.4. | Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 98,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 7.5. | Подпрограмма «Сохранение объектов культурного наследия» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 7.6. | Подпрограмма «Развитие профессионального искусства» | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5,0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8,3 | 96,0 | 8 | 7,3 | Низкая эффективность реализации |
| 8 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе» | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 72 | 45 | 18 | 8 | 1 | 8,8 | 96,0 | 8 | 9,0 | Реализуется эффективно |
| 8.1. | Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 37 | 16 | 14 | 6 | 1 | 8,2 | 97,6 | 8 | 8,7 | Реализуется эффективно |
| 8.2. | Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания населения» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9,6 | 96,5 | 8 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 8.3. | Подпрограмма «Социальная поддержка семьи и детей» | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 19 | 14 | 3 | 2 | 0 | 9,2 | 96,7 | 8 | 9,2 | Реализуется эффективно |
| 8.4. | Подпрограмма «Мероприятия по обеспечению доступной среды» | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 81,4 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 8.5. | Подпрограмма «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,0 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 8.6. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Старооскольском городском округе» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,5 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 9 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,8 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 9.1. | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта» | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,5 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 9.2. | Подпрограмма «Развитие спортивной инфраструктуры» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 100 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 9.3. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Старооскольском городском округе» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 98,3 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10 | Муниципальная программа «Развитие деятельности по государственной регистрации актов гражданского состояния в Старооскольском городском округе» | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 100 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10.1. | Подпрограмма «Реализация государственных полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 100 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10.2. | Подпрограмма «Реализация государственной, региональной и муниципальной семейной политики на территории Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 10.3. | Подпрограмма «Обеспечение качества и доступности предоставления государственных услуг в сфере регистрации актов гражданского состояния» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | - | - | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 11 | Муниципальная программа «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9,6 | 23 | 18 | 4 | 0 | 1 | 9,2 | 97,3 | 8 | 9,1 | Реализуется эффективно |
| 11.1. | Подпрограмма «Капитальный ремонт многоквартирных домов Старооскольского городского округа» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7,0 | 99,3 | 8 | 7,8 | Низкая эффективность реализации |
| 11.2. | Подпрограмма «Улучшение среды обитания населения Старооскольского городского округа» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9,8 | 97,3 | 8 | 9,5 | Реализуется эффективно |
| 11.3. | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9,5 | 82,9 | 8 | 9,2 | Реализуется эффективно |
| 11.4. | Подпрограмма «Развитие инженерной инфраструктуры» | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,9 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 11.5. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы жизнеобеспечения Старооскольского городского округа» | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8,0 | 96,6 | 8 | 8,0 | Реализуется эффективно |
| 12 | Муниципальная программа «Развитие образования Старооскольского городского округа» | 30 | 26 | 4 | 0 | 0 | 9,7 | 45 | 41 | 4 | 0 | 0 | 9,8 | 96,7 | 8 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 12.1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9,4 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 9,6 | 96,5 | 8 | 9,2 | Реализуется эффективно |
| 12.2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9,7 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9,8 | 96,5 | 8 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 12.3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования» | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 98,2 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12.4. | Подпрограмма «Развитие системы оценки качества образования» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 97,1 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12.5. | Подпрограмма «Организация отдыха и оздоровления детей и подростков» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 92,1 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12.6. | Подпрограмма «Развитие дополнительного профессионального образования» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 96,6 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 12.7. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9,3 | 95,6 | 8 | 9,0 | Реализуется эффективно |
| 13 | Муниципальная программа «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа» | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 9,0 | 937 | 8,0 | 9,1 | Реализуется эффективно |
| 13.1. | Подпрограмма «Содержание дорожного хозяйства» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 94 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 13.2. | Подпрограмма «Организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9,5 | 90 | 8,0 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 13.3. | Подпрограмма «Совершенствование и развитие дорожной сети в Старооскольском городском округе» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5,0 | 99,4 | 8,0 | 7,1 | Низкая эффективность реализации |
| 13.4. | Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Содержание дорожного хозяйства, организация транспортного обслуживания населения Старооскольского городского округа» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 99,6 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 14 | Муниципальная программа «Совершенствование имущественно-земельных отношений и лесного хозяйства в Старооскольском городском округе» | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9,5 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 9,8 | 96 | 8 | 9,4 | Реализуется эффективно |
| 14.1. | Подпрограмма «Совершенствование имущественных отношений» | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9,0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 9,8 | 95,7 | 8 | 9,2 | Реализуется эффективно |
| 14.2. | Подпрограмма «Совершенствование земельных отношений» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 91,9 | 10 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 14.3. | Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства» | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9,3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 9,8 | 97,6 | 8 | 9,3 | Реализуется эффективно |
| 15 | Муниципальная программа «Обеспечение населения Старооскольского городского округа жильем» | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 9,0 | 100 | 10,0 | 9,5 | Реализуется эффективно |
| 15.1. | Подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Старооскольского городского округа» | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7,5 | 100 | 10,0 | 8,8 | Реализуется эффективно |
| 15.2. | Подпрограмма «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан Старооскольского городского округа» | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 100 | 10,0 | 10,0 | Реализуется эффективно |
| 16 | Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 11 | 3 | 0 | 2 | 6 | 3,6 | 14 | 4 | 0 | 2 | 8 | 3,6 | 100 | 10,0 | 3,6 | Реализуется неэффективно |
| 16.1. | Подпрограмма «Обеспечение граждан, проживающих в сельской местности, благоустроенным жильем, а также создание условий для самореализации и вовлечения их в активную социальную жизнь Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1,3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2,1 | 100 | 10,0 | 1,8 | Реализуется неэффективно |
| 16.2. | Подпрограмма «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры Старооскольского городского округа на 2015-2020 годы» | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5,0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5,0 | - | - | 5,0 | Низкая эффективность реализации |
| 17 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Старооскольского городского округа» | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 10 | Реализуется эффективно |
| 17.1. | Подпрограмма «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения г. Старый Оскол» | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100 | 10 | 8,5 | Реализуется эффективно |